## PROJEKDAGBOG
INTERN ARKITEKT - PROJEKTLOG PEGASUS
2026-08-05
HER KAN DU FINDE TJEKLISTE
..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_10_Projektplanlægning_adm\2_Beslutningslister\H06163 Tjeksliste_FP.doc
HER KAN DU FINDE TRETORN OPDATEREDE ADRESSELISTE….
..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_01_Addresseliste\addliste_01.doc
HER KAN DU FINDE CAD-NOTAT/FILOPBYGNING/TEGNINGSLISTE:
..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_14_CAD-koordinering\Internt_H06163.doc
..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_14_CAD-koordinering\CAD 01.doc
..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_14_CAD-koordinering\Filnavgivning.doc
..\..\..\10_Projektdokumenter\10_01_Tegningslister\H06163_TEGNINGSLISTEN.xls
DATO: | AKTION: | EMNE: | TEKST: | REF.:
16.06.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 25: | biv
09.06.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 24: | biv
02.06.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 23: | biv
02.06.08 | Alle | Projekteringstidsplan | Uge 23 - detailtidsplan | biv
26.05.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 22: | biv
20.05.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 21: | biv
14.05.08 | Alle | Projekteringsmøde | Projekteringsmøde 14.05.2008 vedr. statik | biv
14.05.08 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 17.doc | biv
13.05.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 20: | biv
09.05.08 | KAS | Brandforhold | Telefonnotat: DBI/KAS brandkrav til ikke-bærende facader | biv
05.05.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 19: | biv
28.04.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 18: | biv
21.04.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 17: | biv
17.04.08 | KAS | Paroc | Telefonnotat: Paroc/KAS 17.04.2008 | biv
15.04.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 16: | biv
14.04.08 | KAS | STO | Telefonnotat: STO/KAS 14.04.2008 | biv
07.04.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 15: | biv
07.04.08 | Alle | Udsendelse | Foreløbig udsendelse af detaljer+bygningsdelstegninger onsdag kl. 10.00 | biv
04.04.08 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 16.doc | biv
31.03.08 | Alle | Ugeplan | UGEPLAN 14: | biv
28.03.08 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 15.doc | biv
26.03.08 | Alle | Internt møde | Møde vedr. detaljer, snit og kælderplan | biv
26.03.08 | BIV | Salgsmateriale | Møde med Full-circle vedr. salgsmateriale, Biv deltager | biv
25.03.08 | ALLE | Teambuilding | Workshop m. drøftelse af fælles mål for samarbejde | biv
12.03.08 | KAS, LFA | Udsendelse | Tegningsmateriale skal oprettes som hovedprojekttegninger til udsendelse når baderum/køkkener er afklaret. Køkken/baderumstegninger rev. + kælderplan rev. iht. ing. oplysninger | biv
12.03.08 | BIV | Baderum/køkkener | Afklaring af baderum og køkkeninventar og sanitet m.m. med godkendelse af WR | biv
10.03.08 | KAS, LFA | Udsendelse | Boligtypeplaner fremsendes i PDF. Biv taler med Full Circle vedr. øvrigt materiale for aftale om udsendelse til ny 3-D illustrator | biv
10.03.08 | TJU | Havneudvidelse | Kommentarer vedr. kommunens plan om havneudvidelse | biv
06.03.08 | LFA | Boligtypeplaner | Boligtypeplan E1 revideres, vindue mod altan i princip som E2 | biv
03.03.08 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 14.doc | biv
01.02.08 | KAS | STO | Telefonnotat: STO/KAS 01.02.2008
11.01.08 | Alle | Notat vedr. bygherremøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_06_Notater\5_Proj_notat_WR\080110-Notat.doc | biv
11.01.08 | Alle | Notat vedr. besparelser - bygherremøde 10.01.08 | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_02_Korr_Ind_(Breve_fax_mail)\WR\080110-Notat.doc | biv
10.01.08 | Alle | Fælles adgangsvej: Notat vedr. thermowood og galv. Stål | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_06_Notater\1_Proj_notat_arkitekt\VS Galvanisering af stålskellet ifm. montering af brandimprægneret termowood.msg | cho
03.01.08 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 13.doc | cho
17.12.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 12.doc | biv
07.12.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 11.doc | biv
04.11.07 | Alle | Myndighedsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_07_Myndighedsforhold\1_Korrespondance_ud\2007-11-27_trapperum\2007-11-26_trapperum.doc | biv
04.11.07 | Alle | Myndighedsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_07_Myndighedsforhold\1_Korrespondance_ud\2007-11-27_trapperum\2007-11-26_ref_mynd.brandmøde.doc | biv
03.11.07 | Alle | Evalueringsmøde nr. 02 | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_05_Ref_Øvrige_møder\4_Evalueringsmøder\2007-11-26_Evalueringsmøde nr. 02.doc | biv
27.11.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 10.doc | biv
27.11.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 09.doc | biv
16.11.07 | PHC | Fredagsøl | PHC giver fredagsøl i dag, hvis hun ikke reagerer på denne meddelelse inden kl. 10.00 :-) | biv
15.11.07 | Alle | Granskningsprotokol | ..\..\2_06_Granskning\2_Granskningsprotokol\H06163_Granskprotokol.doc | biv
15.11.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 08.doc | biv
29.10.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\Projekteringsmøde nr. 07.doc | biv
29.10.07 | Alle | Revisioner til indarbejdelse | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_06_Notater\1_Proj_notat_arkitekt\Promøde_29-10-07.doc | biv
26.10.07 | KAS, PHC, VLS, BIV | Bemanding | Sagen bemandes med Kamilla samt Andrea der er praktikant (Andrea frem til uge 46). KAS gransker myndighedsprojekt som indtroduktion til sagen. Andrea arbejder med køkken og baderum samt materialer. | biv
25.10.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\041007_PM 06.pdf | biv
05.10.07 | KAS, PHC, VLS, BIV | Myndighedsforhold | Intern tjekliste samt dagsorden til myndighedsmøde mandag d. 08.10.2007 på m-drev under myndighedsforhold | biv
01.10.07 | VLS, BIV | Kælderplan/situationaplan | Manglende koordinering mellem kælderplan og terrænplan - rettes nu! | biv
25.09.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\290907_ PM 04.pdf | biv
24.09.07 | BIV | Myndighedsforhold | Afklaring brand/renovationsforhold på terræn, bl.a. afstandskrav | biv
24.09.07 | Alle | Udsendelse | Udsendelse torsdag d. 27.09.2007. HUSK: vinduesarealoversigt, konstruktion, materiale- og farveoversigt, m.m. | biv
19.09.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\130907_PM 03.pdf | biv
19.09.07 | PHC | Udv. trapper | Undersøg krav til udv. flugtvejstrapper i 3 etager | biv
19.09.07 | Alle | Mændger altanværn | Husk at revidere vinduesarealoversigt mht. altanværn i stueplan på sydfacade. | biv
04.09.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\310807_ PM 02.pdf | biv
03.09.07 | Alle | Materialer/konstruktioner | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_10_Projektplanlægning_adm\2_Beslutningslister\H06163_beslutningsliste.doc | biv
31.08.07 | PHC | Konsekvensanalyse/Disp. C | Konsekvensanalyse ifm. dispositionsforslag C | biv
24.08.07 | Alle | Projekteringsmøde | ..\..\..\01_Sagsdokumenter\1_04_Ref_Proj_møder\240807_ PM 01.pdf | biv
22.03.07 | Alle | Arealer | Notat vedr. arealer/overdækkede arealer | biv